Portofoliu

Titlu: Text Autocomplete Engine

Descriere:
Aplicația „Text Autocomplete Engine” este un sistem interactiv care oferă sugestii de completare a cuvintelor în timp real, pe măsură ce utilizatorul tastează. Motorul de autocomplete se bazează pe structura de date Trie (arbore de prefixe), care permite căutări rapide și eficiente. Interfața grafică afișează sugestiile într-un dropdown, iar utilizatorul poate selecta cuvântul dorit prin click sau tastatură.

Obiective:

- Implementarea unui motor de autocomplete rapid și precis

- Dezvoltarea unei interfețe intuitive și responsive

- Asigurarea unei experiențe fluide pentru utilizator

Proiect realizat de Sajin Vladimir

și Stratan Constantin

## REPARTIZAREA ROLURILOR

| Rol | Responsabil | Responsabilități principale |
| --- | --- | --- |
| Team Lead / Backend Developer | Stratan Constantin | Analiza cerințelor, cercetarea structurii Trie, implementarea logicii de autocomplete (clasele TrieNode, Trie), optimizarea performanței, documentația tehnică |
| Frontend Developer / Tester | Sajin Vladimir | Design-ul interfeței grafice, implementarea UI, conectarea front-end-ului cu logica aplicației, testarea funcțională și identificarea bug-urilor, corectarea erorilor de interfață |

## DIAGRAMA GANTT

| Task | Data început | Data sfârșit | Durată | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza cerințelor proiectului | 08.05.2026 | 08.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |
| Cercetarea structurii Trie | 09.05.2026 | 09.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |
| Implementarea claselor principale Trie | 10.05.2026 | 11.05.2026 | 2 zi | Stratan C. |
| Implementarea sugestiilor după prefix | 12.05.2026 | 12.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |
| Crearea design-ului interfeței | 13.05.2026 | 13.05.2026 | 1 zi | Sajin V. |
| Conectarea UI cu logica aplicației | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 2 zi | Sajin V. |
| Testarea aplicației și verificarea bug-urilor | 16.05.2026 | 16.05.2026 | 1 zi | Sajin V. |
| Corectarea bug-urilor și optimizare | 17.05.2026 | 17.05.2026 | 1 zi | Ambii |
| Elaborarea documentației proiectului | 18.05.2026 | 18.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |
| Pregătirea prezentării finale | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 1 zi | Ambii |

## GITHUB REPO (LINK)

Link repository: https://github.com/vovasajin/Text-Autocomplete-engine

## SPRINT PLANNING

Sprint: 08.05.2026 – 19.05.2026 (12 zile)
Obiectiv sprint: Dezvoltarea completă a aplicației „Text Autocomplete Engine”

### Taskuri repartizate – Stratan Constantin

| Task | Deadline |
| --- | --- |
| Analiza cerințelor proiectului | 08.05.2026 |
| Cercetarea structurii de date Trie | 09.05.2026 |
| Implementarea claselor principale Trie | 11.05.2026 |
| Implementarea sugestiilor după prefix | 12.05.2026 |
| Optimizarea performanței | 17.05.2026 |
| Elaborarea documentației proiectului | 18.05.2026 |
| Pregătirea prezentării (partea tehnică) | 19.05.2026 |

### Taskuri repartizate – Sajin Vladimir

| Task | Deadline |
| --- | --- |
| Crearea design-ului interfeței | 13.05.2026 |
| Implementarea codului UI | 14.05.2026 |
| Conectarea UI cu logica aplicației | 15.05.2026 |
| Testarea aplicației și verificarea bug-urilor | 16.05.2026 |
| Corectarea bug-urilor de interfață | 17.05.2026 |
| Pregătirea prezentării (partea vizuală + demo) | 19.05.2026 |

## RETROSPECTIVA

### What went well?

- Colaborare eficientă: Stand-up-urile regulate pe Discord (zilele 2, 7, 10, 12) au menținut echipa sincronizată și au prevenit blocajele.

- Împărțirea clară a rolurilor: Stratan pe logică și backend, Sajin pe UI și testare – fiecare a lucrat pe punctele sale forte.

- Structura Trie – alegere corectă: Cercetarea prealabilă a confirmat că este soluția optimă, iar implementarea a decurs fără probleme majore.

- Integrare UI-logică reușită: Conectarea dintre front-end și backend a funcționat din prima, fără erori majore de comunicare.

- Testare amănunțită: Toate cazurile de utilizare și cazurile limită au fost acoperite, rezultând o aplicație stabilă.

- Finalizare la timp: Toate taskurile au fost completate în cele 12 zile planificate.

### What could be better?

- Lipsa unui environment de testare automatizată: Testarea a fost exclusiv manuală, ceea ce a consumat mai mult timp. Ar fi utilă implementarea unor teste unitare pentru metoda de sugestii.

- Documentația nu a fost actualizată pe parcurs: Aceasta a fost lăsată pentru final. Ar fi fost mai eficient să fie completată incremental, pe măsură ce taskurile erau finalizate.

- Comunicare scrisă limitată: O bună parte din discuții au avut loc doar verbal, în stand-up-uri. Ar fi util un jurnal de decizii (decision log) pentru a documenta alegerile tehnice.

- Design-ul UI a fost ușor subestimat ca timp: Câteva iterații suplimentare de feedback ar fi putut îmbunătăți experiența utilizatorului.

### Action points

- Implementarea de teste unitare pentru funcțiile cheie (inserare, căutare sugestii) în proiectele viitoare.

- Actualizarea documentației pe parcurs, nu doar la final – de alocat 15 minute la finalul fiecărei zile.

- Ținerea unui decision log – un document simplu unde se notează deciziile tehnice importante și justificarea lor.

- Alocarea de timp explicit pentru feedback UI – implicarea întregii echipe în revizuirea design-ului înainte de implementare.

- Planificarea unui buffer de 1-2 zile în diagrama Gantt pentru situații neprevăzute.